## javaweb
系统名称 | 系统生命周期模块 | 功能模块1 | 功能模块2 | 功能模块3 | 功能模块4 | 功能描述 | 计划工期（天） | 负责人 | 开始时间 | 结束时间
数据采集分析平台 | 调研申请 | [6 empty] | 杨阳
| 立项/可行性报告 | [6 empty] | 杨阳
| 需求分析 | [6 empty] | 杨阳
| 概要设计 | [6 empty] | 吴长昊，谷潮
| 原型设计 | [6 empty] | 杨阳
| UI设计 | [5 empty] | 30 | 陈娇，任文 | 2020-12-01 | 2020-12-31
| 详细设计 |  |  |  |  | 对应模块单独详述+流程图 | 6 | web组 | 2020-12-01 | 2020-12-06
| 数据库设计 |  |  |  |  | 输出数据库文件和文档 | 6 | web组 | 2020-12-07 | 2020-12-13
| 程序编码 |  |  |  |  | 认证授权中心搭建，用户中心搭建，注册中心和配置中心搭建，网关服务搭建等 | 14 | 吴长昊 | 2020-11-16 | 2020-11-29
|  | 前端框架搭建 |  |  |  |  | 7 | 吴长昊 | 2020-11-30 | 2020-12-06
|  | 一张图 |  |  |  | 水文监测、水质监测、巡河统计大数据面板 | 10 | 吴长昊
|  | 水质监测 | 实时数据 | 水质地图 |  | 查询水质监测站点信息，并在二维地图上显示位置和监测结果，点击各站点可获取纤细的监测因子信息，同时页面上可统计站点和监测结果 | 7 | 吴长昊
|  |  |  | 水质报表 |  | 根据区域、流域和通讯状态，查询到对应的站点点位的监测信息，比如高锰酸钾指数、总磷、氨氮等，并能自动刷新，显示实时数据，超标数据高亮显示 | 5 | 吴长昊
|  |  | 历史数据 | 数据查询 |  | 可以根据区划选择某个站点，或者通过搜索查询某站点，可查询该站点自定义时间段内的原始数据、有效数据和日均值数据 | 3 | 吴长昊
|  |  |  | 水质评价 | 水质评价-按时间 | 可对指定的区划内的水质站点进行综合评价，可以选择断面水质或者整体水质，可以选择不同的评价周期，同时显示具体的评价因子的数值情况 | 3 | 吴长昊
[5 empty] | 水质评价-按站点 | 以根据区划选择某个站点，或者通过搜索查询某站点，可查询该站点某个评价指标和评价周期内的水质类别情况 | 3 | 吴长昊
|  |  | 报警信息 | 水质报警管理 |  | 可选择具体区域来查询该区域内所有站点的报警数据信息 | 3 | 何俊峰 |  | 12.26
|  |  |  | 水质报警统计 |  | 可选择具体区域来查询该区域内所有站点的报警数据的统计情况 | 3 | 何俊峰 |  | 1.04
|  |  | 基础信息 | 站点管理 | 水文站点 | 可选择具体区域或具体站点来查看，可对站点信息进行管理，包括添加、编辑、删除操作 | 3 | 何俊峰 |  | 12.31
[5 empty] | 水质站点 |  | 3 | 何俊峰 |  | 12.31
|  |  |  | 行政区划 |  | 可选择具体区域来查看，可对区域信息进行管理，包括添加、编辑、删除操作 | 3 | 何俊峰
|  |  |  | 行政区划 |  | 显示项目行政区划信息，可编辑删除 | 3 | 何俊峰
|  |  |  | 部门管理 |  | 显示主管部门的详细信息，可编辑 | 3 | 何俊峰
|  |  |  | 流域管理 |  | 可选择具体流域来查看，可对流域信息进行管理，包括添加、编辑、删除操作 | 3 | 何俊峰
|  |  |  | 水质类别 |  | 页面表单信息包括序号、级别名称、级别值、水质状态、表征颜色、类别描述和操作 | 3 | 何俊峰
|  |  |  | 水功能区 |  | 页面表单信息包括序号、级别、类别描述和操作，可以编辑水质类别的信息 | 3 | 何俊峰
|  |  |  | 河湖名录 |  | 显示区域内河湖的名单及详细信息 | 3 | 何俊峰
|  |  |  | 河长名录 |  | 显示河长名单以及对应信息，可编辑删除 | 3 | 何俊峰
|  |  |  | 流域管理 |  | 可选择具体流域来查看，可对流域信息进行管理，包括添加、编辑、删除操作 | 3 | 何俊峰
|  |  |  | 水质类别 |  | 页面表单信息包括序号、级别名称、级别值、水质状态、表征颜色、类别描述和操作 | 3 | 何俊峰
|  |  |  | 水功能区 |  | 页面表单信息包括序号、级别、类别描述和操作，可以编辑水质类别的信息 | 3 | 何俊峰
|  |  | 报表管理 | 水质单站报表 |  | 表单上方显示自动站名称、所在区域、所在流域和日期。表单可点击展示日报、周报、月报和年报，报表计算出各个监测项目的样本数、最大值、最小值、相关均值、水质类别和总体水质类别 | 6 | 王蝉
|  |  |  | 水质综合报表 |  | 表单中各个站点对应报表指标中各监测因子的周均值数据，本周水质、上周水质、所属功能区和主要污染物（超标倍数），报表年报同理 | 6 | 王蝉
水文监测
|  |  | 实时数据 | 水文地图 |  | 地图上显示站点和列表 | 5 | 吴长昊 |  | 12.26
|  |  |  | 水文报表 |  | 水文实时报表 | 2 | 吴长昊 |  | 12.26
|  |  | 历史数据 | 水位时段图 |  | 可以选择某个站点，自定义开始时间和结束时间，查询该站水位信息，并以折线图和统计表两种形式展示，支持导出和打印 | 3 | 吴长昊 |  | 12.31
|  |  |  | 雨量时段图 |  | 可以选择某个站点，自定义开始时间和结束时间，查询该站雨量信息，并以折线图和统计表两种形式展示，支持导出和打印 | 3 | 吴长昊 |  | 12.31
|  |  | 报警信息 | 水文实时报警 |  | 可实时显示报警的站点、报警时间、报警类型、报警数值和报警描述，并可进行排序查看 | 3 | 吴长昊 |  | 1.04
|  |  |  | 水文历史报警 |  | 可查询水文站点在自定义的时间段内历史报警数据，包括报警时间、报警名称、报警数值、报警描述、解除时间和报警状态 | 3 | 吴长昊 |  | 1.04
|  |  | 报表管理 | 水位日报表 |  | 可选择特定站点，选择某个月份进行查询，结果为该月每一天的每一个小时的数据汇总，并且显示出最大值和最小值，和对应的时间，最后计算出该日水位的平均值 | 4 | 王蝉 |  | 12.26
|  |  |  | 水位月报表 |  | 可选择特定站点，选择某个年份进行查询，结果为该年每月每日的数据汇总，并且显示出最大值和最小值，和对应的时间，最后计算出该月水位的平均值 | 4 | 王蝉
|  |  |  | 水位年报表 |  | 可选择特定站点，选择某个年份进行查询，结果为该年每月的数据，并且显示出最大值和最小值，和对应的时间，最后计算出该年水位的平均值 | 4 | 王蝉
|  |  |  | 雨量日报表 |  | 可选择特定站点，选择某个月份进行查询，结果为该月每一天的每一个小时的数据汇总，并且显示出最大值和对应的时间，最后计算出该日雨量的累计值 | 4 | 王蝉
|  |  |  | 雨量月报表 |  | 可选择特定站点，选择某个年份进行查询，结果为该年每月每日的数据汇总，并且显示出最大值和对应的时间，最后计算出该月雨量的累计值 | 4 | 王蝉
|  |  |  | 雨量年报表 |  | 可选择特定站点，选择某个年份进行查询，结果为该年每月的数据，并且显示出最大值和对应的时间，最后计算出该年雨量的累计值 | 4 | 王蝉
|  | 巡河管理 | 巡河记录 |  |  | 可以根据区域选择站点，根据时间段、巡河人员和状态来查找对应的巡河记录 | 4 | 吴长昊
|  | 视频列表 |  |  |  | 接入摄像头 | 8 | 谷潮，何俊峰
|  | 事件管理 | 待处理 | 待处理列表 |  | 巡河事件待处理列表，包含新建事件页 | 4 | 吴长昊
|  |  |  | 新增事件 |  |  | 2 | 吴长昊
|  |  | 已交办 |  |  | 巡河事件已由领导交办的事件列表 | 3 | 吴长昊
|  |  | 已结案 |  |  | 显示已经处理并审核通过的巡河事件列表 | 3 | 吴长昊
|  |  | 全部事件 |  |  | 显示全部状态的巡河事件 | 4 | 吴长昊
|  | 数据采集模块 |  |  |  | 负责硬件设备的数据的接入 | 20 | 谷潮，王蝉
|  | 数据计算模块 |  |  |  | 负责相关计算任务 | 10 | 吴长昊
|  | 设备管理 | 设备管理 |  |  | 设备维护和配置 | 10 | 谷潮
|  | Api接口 |  |  |  | 编写接口提供给移动端，最终形成接口文档 | 10 | 王婵/何俊峰
|  | 登陆页面 |  |  |  | 验证码，单态登陆，手机扫码登录web（提示：可能会用到websocket） | 15 | 王婵
|  | 应用系统使用授权(版权) |  |  |  | 应用绑定服务器mac地址，使用期限 | 10 | 谷潮，王婵
|  | app发布功能 |  |  |  | 1.在页面右侧或其他位置，提供app扫码下载功能 2.提供发布app版本功能 | 6 | 何俊峰

## 移动端
系统名称 | 系统生命周期模块 | 功能模块1 | 功能模块2 | 功能描述 | 负责人 | 计划工期（天） | 开始时间 | 结束时间
数据采集分析平台移动端 | 概要设计 |  |  |  | 何俊峰，王蝉
| 详细设计 |  |  | 概要设计部分模块单独详述 | 何俊峰，王蝉
| 原型设计 |  |  |  | 杨阳
| UI设计 |  |  |  | 陈娇，任文
| 数据库设计 |  |  |  | 吴长昊 | 5
| 框架搭建 |  |  |  | 谷潮 | 5
| 程序编码 | 登陆模块 | 用户登陆 | 1.移动端登陆 2.扫码web端二维码登陆，把用户信息带过去 | 王蝉 | 5
|  | 实时数据 | 水文站点 | 显示水文各站点实时数据情况 | 何俊峰 | 3
|  |  | 水质站点 | 显示水质监测站点实时数据和综合统计
|  | 巡河记录 | 巡河轨迹 | 操作可以开始和结束巡河，记录轨迹 | 王蝉 | 4
|  |  | 上报事件 | 可将巡河过程的事件进行上报
|  |  | 事件状态 | 查看事件进行的状态
|  | 历史数据 | 水文历史数据 | 搜索查看水文站点的历史数据 | 何俊峰 | 4
|  |  | 水质历史数据 | 搜索查看水质监测的历史数据
|  | 报警信息 | 水文报警 | 记录水文的报警信息，包括历史和实时 | 王蝉 | 4
|  |  | 水质报警 | 记录水质监测过程中的报警信息，包括历史和实时
|  | 事件管理 | 待处理 | 查看水务事件情况，可进行上报 | 何俊峰 | 6
|  |  | 已交办 | 查看上报事件中已被交代处理的事件
|  |  | 已结案 | 查看已经处理完毕的事件
|  |  | 事件统计 | 对所有事件进行统计分析
|  | 视频列表 | 实时视频预览 | 查看视频监控 | 何俊峰 | 6
|  |  | 云台控制 | 控制监控摄像头的方向等
|  | 个人中心 | 用户信息 | 包含用户名称，权限，头像等个人信息 | 王蝉 | 6
|  |  | 主题设置 | 设置app主题风格
|  |  | 检查更新 | 更新app版本
|  |  | 注销 | 用户退出