## Sheet1
数据采集与分析系统-阶段性总结&计划 2021.1.26
阶段 | 项目生命周期 | 在项目占比(%) | 完成情况说明 | 输出成果 | 完成进度(%) | 存在问题 | 负责人 | （预计）完成时间 | 备注
前期 | 调研申请 | 1 | 根据公司情况有针对性提出 | 调研申请表 | 100 | / | 杨阳 | 2020.9.15
| 立项/可行性报告 | 3 | 过程文档完整可行性报告和立项申请表 | 可行性报告、立项申请表 | 100 | / | 杨阳 | 2020.11.11
| 需求分析 | 6 | 需求功能点根据实际情况有所变动 | 需求文档 | 100 | 不够详尽 | 杨阳 | 2020.11.15
web端 | 原型设计 | 6 | 参考原系统，进行系统原型设计，公共部分改动较大，主体内容保留较多 | 原型设计图 | 100 | 开发过程中存在原型设计不清楚问题 | 杨阳 | 2020.11.16
| 概要设计 | 3 | 参考需求文档进行设计 | 概要设计文档 | 100 | / | 吴长昊，谷潮 | 2020.11.20
| UI设计 | 6 | 参考优秀案例、结合原型图进行设计，模板确定，完成部分设计 | UI设计图 | 50 | 基本模板确定用时较多；UI实现有难度 | 陈娇 | 2021.2.28
| 详细设计 | 3 | 根据需求和概要设计进行库表及字段接口设计 | 详细设计文档 | 100 | 部分模块考虑不全，开发时未能完全参考使用 | web组 | 2020.11.28
| 框架搭建 | 2 | 前后端微服务框架搭建 |  | 100 | / | 吴长昊 | 2020.12.6
| 程序编码 | 20 | 根据原型、UI图以及详细设计进行编码；首页图、巡河记录、水质综合报表、事件过程、登录页面几个模块未完成 | 代码提交git | 80 | 缺少前端，还原UI设计难度较大 | web组 | 2021.2.27 | 年前完成剩余页面开发
| 数据采集接入 | 6 | 前期学习部分协议、与硬件沟通 | 案例、传输流程及说明、实现详细方案 | 10 | / | 王蝉 | 2021.3.4
| 单元测试 | 4 | 编写测试用例报告 | 单元测试报告 | 10 | / | 戈小琴 | 2021.2.10
| 模块/整体测试 | 8 | 未开始 | bug管理，整体测试报告 | 0 | / | 戈小琴 | 2021.3.15
| bug修改 | 2 | 未开始 | bug管理记录 | 0 | / | web组 | 2021.3.15
| 部署、发布 | 1 | 未开始 | 说明文档、部署文档 | 0 | / | 马小亮 | 2021.3.15
移动端 | 原型设计 | 2 | 未开始 | 原型设计图 | 0 | / | 杨阳 | 2021.2.10
| 概要设计 | 2 | 根据需求文档，进行设计 | 概要设计文档 | 100 | / | 何俊峰 | 2021.3.4
| UI设计 | 2 | 未开始 | UI设计图 | 0 | / | 陈娇 | /
| 详细设计 | 2 | 未开始 | 详细设计文档 | 0 | / | web组 | 2021.3.10
| 数据库设计 | 2 | 未开始 | 数据库表 | 0 | / | web组 | 2021.3.15
| 程序编码 | 10 | 未开始 | 代码提交git | 0 | / | web组 | 2021.4.10
| 数据采集接入 | 1 | 未开始 | 案例、传输流程及说明、实现详细方案 | 0 | / | 何俊峰 | 2021.4.15
| 移动端web联调 | 1 | 未开始 |  | 0 | / | web组 | 2021.4.20
| 单元测试 | 1 | 未开始 | 单元测试报告 | 0 | / | 戈小琴 | 2021.4.20
| 模块/整体测试 | 2 | 未开始 | bug管理，整体测试报告 | 0 | / | 戈小琴 | 2021.5.15
| bug修改 | 2 | 未开始 | bug管理记录 | 0 | / | web组 | 2021.5.15
| 部署、发布 | 1 | 未开始 | 说明文档、部署文档 | 0 | / | 马小亮 | 2021.5.15 | 立项申请表时间
后期 | 系统维护 | 1 | 未开始 | 维护手册 | 0 | / | web组 | /